**Előterjesztés**

**Fémszerkezetű tároló épület építési határidejének módosítása**

**Előadó:** Csorba József polgármester

**Készítette:** Nagy Attiláné településüzemeltetési és beruházási ügyintéző

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A Képviselő testület a 34/2019. (V.21.) számú határozatával döntött a pályázati támogatással megvásárolt traktor és tartozékainak tárolására szolgáló fémszerkezetű tároló épület építtetésének teljesítési határidejének 2019. június 30-ra történő módosításáról.

Sajnos az önkormányzat a terület előkészítő munkáit (fakivágás) a folyamatos rendezvények, és a fakivágás elvégzésére nehezen található alkalmas vállalkozó megbízásának hiánya miatt a munkaterület átadása sem valósult meg.

A vállalkozóval egyeztetve javaslom a Képviselő-testület részére, hogy a munkaterület átadásának csúszása miatt a teljesítés határidejét 2019. szeptember 30-ra módosítsa.

Nick, 2019. június 20.

Nagy Attiláné sk.

településüzemeltetési és beruházási ügyintéző

**Határozati javaslat:**

Nick község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 253 hrsz-ú, Nick, Rákóczi u. 12-14. számú önkormányzati tulajdonú területen létesítendőfémszerkezetű tároló épület megépítésének határidejéről szóló 34/2019. (V.21.) számú határozatát módosítja a teljesítési határidő tekintetében. Joó Ferenc (9654 Csánig Kövecses u. 4/a) egyéni vállalkozóval fém tároló épület építésére kötött vállalkozói szerződés teljesítési határidejének 2019. szeptember 30-i határidőre történő módosítását kezdeményezi.

Felelős: Csorba József polgármester

Határidő: azonnal